Руководителю

Управления Федерального казначейства

по Смоленской области

Боровичевой С.Е.

ОТЧЕТ

о выполнении Плана Управления Федерального казначейства по Смоленской области по реализации

Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2023год

Референтные группы Федерального казначейства:

Клиенты органов Федерального казначейства, которым открыты лицевые счета в органах Федерального казначейства.

Пользователи государственных информационных систем, оператором которых является Федеральное казначейство.

Взыскатели по исполнительным документам.

Банковское сообщество.

Научно-исследовательские коллективы научных и образовательных организаций.

Общественные объединения.

Студенческое сообщество.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Актуализация нормативных документов Управления по основным направлениям деятельности. | По мере необходимости |  | Отделы Управления в пределах своей компетенции. |  |  | Нормативные документы Управления по основным направлениям деятельности в течении I полугодия актуализировались по мере необходимости. |  |  |
| 2. | Подготовка и размещение на официальном сайте Управления: - Плана открытости Управления на 2023 год. | До 01.02.2023 |  | Административно-финансовый отдел. |  |  | План открытости Управления на 2023 год размещен на официальном сайте Управления 01.02.2023 |  |  |
| 4. | Размещение на официальном сайте Управления: - Изменений в План контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2023 год; - Плана контрольных мероприятий Управления в финансово-бюджетной сфере на 2024 год. | По мере необходимости. В течение 5 рабочих дней с даты утверждения. |  | Организационно-аналитический отдел. |  |  | Изменения в План контрольных мероприятий размещены на сайте Управления: от 11.01.2023; от 20.01.2023; от 01.02.2023; от 17.02.2023; от 01.03.2023; от 03.03.2023; от 20.03.2023; от 28.03.2023; от 22.06.2023; от 30.06.2023. |  |  |
| 5. | Размещение на официальном сайте Управления: - Плана по исполнению Управлением Плана деятельности Федерального казначейства на 2023 год и Основных мероприятий по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2023 год. | В течение 5 рабочих дней с даты утверждения. |  | Административно-финансовый отдел. |  |  | План по исполнению Управлением Плана деятельности Федерального казначейства на 2023 год размещен на официальном сайте Управления 16.01.2023 План по исполнению Управлением Плана деятельности Федерального казначейства на 2023 год и Основных мероприятий по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2023 год размещен на официальном сайте Управления 09.06.2023. |  |  |
| 6. | Размещение на официальном сайте Управления: - Плана мероприятий Управления . | Ежемесячно. |  | Административно-финансовый отдел. |  |  | План мероприятий Управления размещен на официальном сайте Управления: - на январь 2023 года - 09.01.2023 - на февраль 2023 года – 01.02.2023 - на март 2023 года – 06.03.2023 - на апрель 2023 года – 04.04.2023 - на май 2023 года – 02.05.2023 - на июнь 2023 года – 02.06.2023 |  |  |
| 7. | Размещение на официальном сайте Управления: - Изменений в План ведомственного контроля и аудита на 2023 год; - Плана ведомственного контроля и аудита на 2024 год. | По мере необходимости. В течение 5 рабочих дней с даты утверждения. |  | Отдел внутреннего контроля и аудита. |  |  | - План ведомственного контроля и аудита Управления Федерального казначейства по Смоленской области на 2023 год: - с изменениями от 18.04.2023 размещен 20.04.2023; - с изменениями от 07.06.2023 размещен 08.06.2023. - График проведения проверок Управлением Федерального казначейства по Смоленской области: - на II квартал 2023 г. размещен 10.03.2023; - на II квартал 2023 г. (изменения от 03.04.2023) размещен 05.04.2023; - на II квартал 2023 г. (изменения от 18.04.2023) размещен 20.04.2023; - на III квартал 2023 г. размещен 08.06.2023. |  |  |
| 8. | Размещение на официальном сайте Управления: - Изменений в План проведения аудиторских мероприятий на 2023 год; - Плана проведения аудиторских мероприятий на 2024 год. | По мере необходимости. В течение 5 рабочих дней с даты утверждения. |  | Отдел внутреннего контроля и аудита. |  |  | Изменения в План проведения аудиторских мероприятий на 2023 год не вносились |  |  |
| Механизм: Формирование публичной отчетности в Казначействе России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка итогового доклада о результатах деятельности Управления за 2022 год и основных направлениях деятельности на среднесрочную перспективу. | I квартал 2023 года |  | Помощник руководителя; Отделы Управления в пределах своей компетенции. |  |  | Итоговый доклад о результатах деятельности Управления за 2022 год и основных направлениях деятельности на среднесрочную перспективу подготовлен |  |  |
| 2. | Подготовка и размещение на официальном сайте Управления: Отчета о выполнении Плана открытости Управления: - за 2022 год; - за 1 полугодие 2023 года. | До 01.02.2023 В течение 10 рабочих дней, следующих за отчетным периодом |  | Административно-финансовый отдел. |  |  | Отчет о выполнении Плана открытости Управления за 2022 год размещен на официальном сайте Управления 09.02.2023 |  |  |
| 3. | Размещение на официальном сайте Управления результатов контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, проведенных контрольно-ревизионным отделом за 2023 г. | Ежеквартально |  | Организационно-аналитический отдел. |  |  | Результаты контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, проведенных контрольно-ревизионным отделом за 2023 г. размещены на сайте Управления 03.04.2023 |  |  |
| 4. | Подготовка и размещение на официальном сайте Управления: - Отчета Управления о результатах деятельности за 2022 год. | Ежеквартально |  | Административно-финансовый отдел. |  |  | Отчет Управления о результатах деятельности за 2022 год размещен на официальном сайте Управления 17.01.2023 |  |  |
| 5. | Подготовка Отчета по Плану мероприятий Управления Федерального казначейства по Смоленской области. | Ежемесячно |  | Административно-финансовый отдел. |  |  | Отчет по Плану мероприятий Управления ежемесячно направляется руководителю Управления |  |  |
| 6. | Размещение на официальном сайте Управления актуальной информации, содержащей сведения о результатах проверок, включая: - информацию об осуществлении Управлением ведомственного контроля; - информацию об осуществлении контрольными и надзорными органами проверок деятельности Управления. | Ежеквартально |  | Отдел внутреннего контроля и аудита. |  |  | Информация об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Смоленской области ведомственного контроля: - на 01.01.2023 размещена 10.01.2023; - на 01.04.2023 размещена 05.04.2023. Информация об осуществлении контрольными и надзорными органами проверок деятельности Управления Федерального казначейства по Смоленской области: - на 01.01.2023 размещена 10.01.2023; - на 01.04.2023 размещена 05.04.2023; Информация о результатах проведенных плановых проверках в отделах Управления Федерального казначейства по Смоленской области: - в отделе ведения федеральных реестров размещена 30.03.2023, - в отделе казначейского сопровождения размещена 30.03.2023, - в отделах № 19, № 20, № 22, № 24 размещена 26.04.2023, - в отделах № 21, № 25, № 26 размещена 12.05.2023, - в отделе функционирования контрактной системы размещена 15.06.2023, - в отделе централизованной бухгалтерии размещена 15.06.2023; |  |  |
| Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизм: Реализация принципа информационной открытости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поддержание в актуальном состоянии информации о деятельности Управления на официальном сайте Управления. |  | В течение года |  |  | Отделы Управления в пределах своей компетенции. |  | На Официальном сайте Управления информация о деятельности Управления поддерживается в актуальном состоянии. |  |
| 2. | Мониторинг Официального сайта Управления на предмет актуальности полноты и своевременности отражения информации о деятельности Управления. |  | В течение года |  |  | Отделы Управления в пределах своей компетенции. |  | Мониторинг официального сайта Управления на предмет актуальности полноты и своевременности отражения информации о деятельности Управления осуществляется на постоянной основе отделами Управления. Информация о результатах мониторинга ежеквартально предоставляется руководителю Управления. |  |
| 3. | Поддержание в актуальном состоянии общей информации об Управлении: - контактная информация о руководителе, заместителях руководителя, включающая номер служебного телефона, адрес электронной почты, информация о графике приема граждан руководством; -информация о начальниках структурных подразделений; - структура Управления. |  | В течение года |  |  | Отдел государственной гражданской службы и кадров, административно-финансовый отдел, отдел информационных систем. |  | На официальном сайте Управления общая информация об Управлении размещена в актуальном состоянии ОИС опубликована информация по 4 заявкам |  |
| 4 | Ведение аккаунтов Управления Молодежным советом в социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |  | В течение года |  |  | Помощник руководителя, молодежный совет. |  | В актуальном состоянии поддерживается официальный сайт Управления, а так же телеграм-канал Управления, страницы в социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте» Аккаунт Молодежного совета в «Телеграм» поддерживается в актуальном состоянии. Отчеты и анонсы размещаются согласно, Плана работы Молодежного совета Управления на 2023 год |  |
| 5 | Размещение на официальном сайте Управления анонсов мероприятий и информации о прошедших мероприятиях и событиях. |  | В течение года |  |  | Отделы Управления в пределах своей компетенции. |  | На официальном сайте Управления» в разделе «Новости» размещена информация о прошедших мероприятиях в Управлении в 1 полугодии 2023 года |  |
| Механизм: Обеспечение работы с открытыми данными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация публикации информации в формате открытых данных в соответствии с требованиями Методических рекомендаций. Поддержание в актуальном состоянии наборов открытых данных: |  | В течение года |  | Отделы Управления в пределах своей компетенции: |  |  | На официальном сайте Управления наборы открытых данных опубликованы в соответствии с требованиями Методических рекомендация и находятся в актуальном состоянии: |  |
| 1.1 | - Сведения о вакантных должностях государственной гражданской службы, имеющихся в Управлении; - Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представленных федеральными государственными гражданскими служащими Управления. |  |  |  | Отдел государственной гражданской службы и кадров; |  |  | - Информация в формате открытых данных о вакантных должностях государственной гражданской службы, имеющихся в Управлении размещается ежемесячно - В соответствии с подпунктом «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 29 декабря 2022 г. № 968 «Об особенностях исполнения обязанностей, соблюдения ограничений и запретов в области противодействия коррупции некоторыми категориями граждан в период проведения специальной военной операции» в период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и предоставление таких сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования не осуществляется |  |
| 1.2 | - Список получателей средств бюджетной системы Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в Управлении; - Перечень счетов, открытых Управлению. |  |  |  | Отдел ведения федеральных реестров; |  |  | - Опубликован Список получателей средств бюджетной системы Российской Федерации, лицевые счета которых открыты в Управлении; - Опубликован Перечень счетов, открытых Управлению |  |
| 1.3 | - План контрольных мероприятий Управления; - Информация о результатах проверок, проведенных контрольно-ревизионным отделом в финансово-бюджетной сфере. |  |  |  | Организационно – аналитический отдел; |  |  | 20.03.2023 информация размещена на официальном сайте Управления |  |
| 1.4 | - Информация о результатах проверок, проведенных отделом внутреннего контроля и аудита в Управлении. |  |  |  | Отдел внутреннего контроля и аудита. |  |  | 20.01.2023 опубликована Информация о результатах проверок, проведенных отделом внутреннего контроля и аудита в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области за 2022 год. |  |
| Механизм: Обеспечение прозрачности ведомственной деятельности Управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация размещения в занимаемых помещениях и иных отведенных для этих целей местах общественного доступа общей информации о деятельности Управления в соответствии с требованиями Методических рекомендаций, в том числе актуализации на стендах в здании Управления. |  | В течение года |  |  | Отделы Управления в пределах своей компетенции. |  | Информация, размещенная на стендах Управления, связанная с деятельностью Управления поддерживается в актуальном состоянии: - оформлен стенд, связанный с декларационной кампанией 2023 года; - обновлены методические рекомендации, связанные с работой по противодействию коррупции |  |
| 2. | Проведение заседаний Коллегии Управления, бюджетных собраний, совещаний, встреч, дней открытых дверей, обучающих семинаров, конференций и других мероприятий. |  | Согласно плану деятельности Управления |  |  | Заместители руководителя, Отделы Управления в пределах своей компетенции. |  | Заседания Коллегии Управления, совещания, конференции и другие мероприятия проведены в соответствии с утвержденным планом деятельности Управления |  |
| 3. | Проведение заседаний Контрольной комиссии Управления. |  | В течение года |  |  | Организационно-аналитический отдел |  | Итоги заседания Контрольной комиссии Управления размещены на сайте Управления: - 15.03.2023; - 22.03.2023; - 28.03.2023; - 05.04.2023; - 19.04.2023; - 26.04.2023; - 24.05.2023; - 07.06.2023; - 28.06.2023. |  |
| Механизм: Формирование публичной отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Размещение на официальном сайте Управления информации о деятельности конкурсной комиссии Управления, а также комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов; о вакантных должностях государственной гражданской службы в Управлении. | В течение года |  | Отдел государственной гражданской службы и кадров. |  |  | В течении I полугодия 2023 года размещение информации: - о деятельности конкурсной комиссии Управления и о вакантных должностях государственной гражданской службы в Управлении не осуществлялось; -о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее-Комиссия) осуществлялось в связи с изменением состава Комиссии |  |  |
| 2. | Размещение на официальном сайте Управления информации по вопросам противодействия коррупции. | В течение года |  | Отдел государственной гражданской службы и кадров. |  |  | В целях поддержания в актуальном состоянии информации по вопросам противодействия коррупции на сайте Управления размещены Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2023 году (за отчетный 2022 год) (разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации) |  |  |
| Механизм: Предоставление информации по запросам граждан и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение работы по обеспечению предоставления информации по запросам граждан и организаций согласно требованиям Методических рекомендаций по реализации принципов открытости в территориальных органах федерального казначейства. |  | В течение года |  |  | Административно-финансовый отдел, отделы Управления в пределах своей компетенции. |  | В 1 полугодии 2023 года в Управлении рассмотрено 49 обращения граждан и организаций. По результатам рассмотрения 1 обращения проведено внеплановое контрольное мероприятие. |  |
| 2. | Предоставление информации гражданам организациям по запросам в части касающейся работы отдела. |  | В течение года |  |  | Отделы Управления в пределах своей компетенции. |  | По запросам граждан и организаций предоставлены необходимые справки, даны необходимые разъяснения и рекомендации. |  |
| 3. | Отчеты по обращениям граждан и организаций на официальном сайте Управления. |  | Ежеквартально |  |  | Административно-финансовый отдел. |  | Ежемесячно информация о результатах рассмотрения обращений граждан и организаций размещается на ресурсе ССТУ.РФ. Ежеквартально на официальном интернет - сайте Управления в разделе «Прием обращений / обращения граждан и организаций / информация о рассмотрении обращений граждан» размещается информация о количестве обращений, зарегистрированных в Управлении и результаты их рассмотрения.: - за 4 квартал 2022 года – 13.01.2023 - за 1 квартал 2023 года – 06.04.2023 |  |
| Механизм: Информирование о работе с обращениями граждан и организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение организации приема граждан в Управлении и в структурных территориально обособленных подразделениях. |  | В течение года |  |  | Административно-финансовый отдел, отделы Управления в пределах своей компетенции. |  | На официальном сайте Управления размещен актуальный график личного приема граждан должностными лицами Управления. В 1, 2 кварталах 2023 года обращений на личный прием не зарегистрировано. |  |
| Механизм: Работа с референтными группами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование каналов взаимодействия с различными референтными группами. |  | В течение года |  |  | Молодежный совет, отделы Управления в пределах своей компетенции. |  | В рамках исполнения плана Молодежного совета (далее – МС) осуществлялись мероприятия по межведомственному взаимодействию (МС Смоленскстата, МС Центрального отделения банка, МС налоговой службы, МС Смоленской таможни) Для оказания практической помощи клиентам размещены формы документов для открытия, переоформления, закрытия лицевых счетов. |  |
| 2. | Оценка представителями референтных групп качества и эффективности осуществления Управлением своей деятельности, включая оценку уровня открытости Управления. |  | В течение года |  |  | Административно-финансовый отдел, отделы Управления в пределах своей компетенции. |  | В 1 полугодии 2023 года совещания и семинары не проводились |  |
| Механизм: организация работы пресс-службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление средствам массовой информации сведений о деятельности Федерального казначейства и его руководства, в том числе выступлениях и участии в публичных мероприятиях. |  | По мере необходимости |  |  | Помощник руководителя. |  | Опубликована статья «2023 год – год 100-летнего юбилея для финансового контроля в России» в «Media Феникс» (информационно-аналитический портал) https://mediafenix.ru/2023-god-god-100-letnego-yubileya-dlya-finansovogo-kontrolya-v-rossii/ Сданы в редакцию Смоленской газеты материалы для публикаций («История контрольно-ревизионных органов Смоленской области», «Контролер-ревизор – кто он?») |  |
| Механизм: Формирование культуры открытости у государственных гражданских служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Популяризация среди гражданских служащих Управления культуры открытости. |  | В течение года |  |  | Руководство управления, отделы Управления в пределах своей компетенции, Молодежный совет. |  | На постоянной основе проводится популяризация среди гражданских служащих Управления культуры открытости. |  |

Заместитель руководителя                                                                                                                                      А.И. Бурыкин