## Page1
УТВЕРЖДАЮ | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Федерального казначейства | [7 empty] | Руководитель территориального органа Федерального казначейства (директор казенного учреждения) (иное уполномоченное лицо)
Исаев Эли Абубакарович | [10 empty] | Боровичева Светлана Евгеньевна
подпись, расшифровка | [10 empty] | подпись, расшифровка
2022-08-11 | [10 empty] | 2022-08-03
План по исполнению Управлением Федерального казначейства по Смоленской области Плана деятельности Федерального казначейства на 2022 год и Основных мероприятий по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2022 год
№ п/п | Наименование мероприятия/ контрольное событие | Прогнозируемый результат | Ключевые показатели мероприятия |  |  | Уровень значимости мероприятия/контрольного события | Срок начала реализации |  | Срок окончания реализации мероприятия (дата контрольного события) | Ответственные исполнители |  | Ссылка на мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства на ___ год | Ссылка на государственную функцию из перечня государственных функций, исполнение которых возложено на Федеральное казначейство
|  |  | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12
Раздел I.
Основное мероприятие № 20.2. «Разработаны и применяются типовые алгоритмы анализа данных о деятельности объектов контроля для использования при применении риск-ориентированного подхода в рамках контрольной деятельности»
1 | Участие в апробации доработанных алгоритмов работы и механизмов формирования "Паспорта объекта контроля" | Принято участие в апробации доработанных алгоритмов работы и механизмов формирования "Паспорта объекта контроля" |  |  |  | 1 | 2022-04-25 |  | 2022-08-01 | Андреенкова Ольга Валентиновна
Раздел II.
1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса
1 | Мероприятие 1. Изучение новых нормативных правовых актов, регламентирующих процессы кассового обслуживания субъектов сектора государственного управления | Обеспечение сохранности финансовых ресурсов государства | Изучение изменений, вносимых в нормативные правовые акты, регламентирующие процесс исполнения федерального бюджета | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рыбакова Ксения Васильевна |  |  | 1.1.05, 1.1.01
2 | Мероприятие 2. Обеспечение соблюдения порядка открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов участникам бюджетного процесса бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных (автономных) учреждений, государственных унитарных предприятий и иных неучастников бюджетного процесса, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальных предпринимателей | Лицевые счета в Управлении открыты, переоформлены, закрыты (по мере необходимости) | Лицевые счета открыты, переоформлены, закрыты | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Белянова Татьяна Викторовна |  |  | 4.3.07, 4.3.02, 4.3.06, 4.3.03, 4.3.01, 4.3.04
3 | Мероприятие 3. Открытие, закрытие казначейских счетов финансовым органам субъекта Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | Обеспечено открытие , закрытие казначейских счетов финансовым органам субъекта Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации | Казначейские счета октрыты, закрыты | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Белянова Татьяна Викторовна |  |  | 4.1.01
4 | Мероприятие 4. Ведение реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | Формирование (обновление) реестровых записей по клиентам, обслуживаемым в Управлении | Реестровые записи сформированы (обновлены) | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Белянова Татьяна Викторовна |  |  | 4.1.02
5 | Мероприятие 5. Повышение качества кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса | Обеспечение кассового обслуживания субъектов сектора государственного управления | Выписки, приложения к ним, отчеты по лицевым счетам клиентам представлены своевременно | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рыбакова Ксения Васильевна |  |  | 4.2.03, 4.3.04, 4.1.07, 4.1.03, 4.2.02, 4.2.04, 4.2.01
6 | Мероприятие 6. Реализация механизма обслуживания исполнения федерального бюджета в условиях необходимости обеспечения концентрации средств на едином казначейском счете и повышения эффективности использования ресурсов единого казначейского счета | Обслуживание лицевых счетов юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса - получателей субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные капиталы и сумм авансовых платежей в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | Обслуживание лицевых счетов выполняется качественно | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рыбакова Ксения Васильевна |  |  | 4.1.01, 4.3.04, 4.2.04, 4.2.02, 4.2.01, 4.1.03, 4.2.03, 3.4.01
7 | Мероприятие 7. Реализация инструмента доведения предельных объемов финансирования (при необходимости) | Равномерное и рациональное использование бюджетных средств клиентами в течение финансового года | Доведение в составе бюджетных данных предельных объемов финансирования | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рыбакова Ксения Васильевна |  |  | 3.1.01
8 | Мероприятие 8. Оптимизация и стандартизация процедур кассового обслуживания при обеспечении клиентов наличными деньгами | Повышено качество процедур обеспечения клиентов наличными денежными средствами. | Качественное выполнение процедур обеспечения клиентов наличными денежными средствами, в том числе с использованием расчетных дебетовых банковских карт | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рыбакова Ксения Васильевна |  |  | 4.1.07, 4.1.04
9 | Мероприятие 9. Проведение совещаний с работниками структурных территориально обособленных подразделений Управления в режиме аудио конференции по вопросам изучения новых нормативных правовых актов, изменений технологических регламентов | Оказание методической помощи в целях поддержания на должном уровне знаний, умений, навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей работниками органов Федерального казначейства в установленной сфере деятельности | Проведение аудио конференций | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рыбакова Ксения Васильевна |  |  | 3.1.03, 4.3.07, 3.1.01, 4.1.04, 4.1.05, 4.4.02, 4.1.03, 1.1.05
10 | Мероприятие 10. Ведение лицевых счетов для учета операций главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета субъекта, местных бюджетов и финансовых органов | Соблюдение своевременности и полноты отражения операций | Формирование и отправка клиентам выписок, приложений к выпискам, отчетов | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рудич Елена Владимировна |  |  | 4.3.02
11 | Мероприятие 11. Ведение лицевых счетов для учета операций главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджетов государственных внебюджетных фондов | Соблюдение своевременности и полноты отражения операций | Формирование и отправка клиентам выписок, приложений к выпискам, отчетов | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рудич Елена Владимировна |  |  | 4.3.06
12 | Мероприятие 12. Ведение лицевых счетов для учета операций главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета территориального внебюджетного фонда | Соблюдение своевременности и полноты отражения операций | Формирование и отправка клиентам выписок, приложений к выпискам, отчетов | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рудич Елена Владимировна |  |  | 4.3.07
13 | Мероприятие 13. Проведение анализа причин отнесения к невыясненным поступления на счетах 03211 и 03215 Управления | Установление наиболее типовых причин отнесения сумм поступлений к невыясненным | Результаты анализа направлены в Федеральное казначейство | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рыбакова Ксения Васильевна |  |  | 4.3.03, 4.3.01
14 | Мероприятие 14. Формирование и направление в МОУ Консолидированных заявок для осуществления кассовых выплат и заявок на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счет бюджета субъекта | Консолидированные заявки сформированы | Консолидированные заявки | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Янсонс Светлана Михайловна |  |  | 3.4.01
15 | Мероприятие 15. Формирование расчетных документов для проведения кассовых выплат со счетов Управления и обеспечение их передачи в учреждения Банка России и кредитные организации | Денежные операции проведены | Денежные операции | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Янсонс Светлана Михайловна |  |  | 4.1.05, 4.1.01, 4.1.06, 4.1.04, 4.1.08, 4.1.03
16 | Мероприятие 16. Обеспечение проведение операций с наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в финансовых органах | Операции с наличными денежными средствами проведены | Денежные операции | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рудич Елена Владимировна |  |  | 4.1.07
17 | Мероприятие 17. Обеспечение проведение операций с наличными денежными средствами с использованием денежных чеков и расчетных (дебетовых) банковских карт | Операции с наличными денежными средствами проведены | Денежные операции | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Янсонс Светлана Михайловна |  |  | 4.1.04, 4.1.07
18 | Мероприятие 18. Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов | Повышение качества исполнения государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов | Проведение операций по кассовым выплатам | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рудич Елена Владимировна |  |  | 4.1.04
19 | Мероприятие 19. Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджетов государственных внебюджетных фондов по поручению клиентов, лицевые счета которым открыты в Управлении | Повышение качества исполнения государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов | Проведение операций по лицевым счетам участников бюджетного процесса | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рудич Елена Владимировна |  |  | 4.1.05
20 | Мероприятие 20. Проведение и учет операций по кассовым выплатам из бюджета территориального внебюджетного фонда по поручению клиентов, лицевые счета которым открыты в Управлении | Повышение качества исполнения государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджета территориального внебюджетного фонда | Проведение операций по лицевым счетам участников бюджетного процесса | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рудич Елена Владимировна |  |  | 4.1.06
21 | Мероприятие 21. Кассовое обслуживание бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и неучастников бюджетного процесса в части обеспечения проведения расчетно-платежных операций в «Региональной автоматизированной банковской информационной системе" по счетам, открытым Управлению в Отделении Смоленск ГУ Банка России по Центральному Федеральному Округу и кредитных организациях | Проведение денежных операций на счетах, открытых Управлению в учреждениях Банка России и кредитных организациях | Расчетно-платежные операции в «Региональной автоматизированной банковской информационной системе» проводятся | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Янсонс Светлана Михайловна |  |  | 4.1.03, 4.1.06, 4.1.04, 4.1.01, 4.1.05
22 | Мероприятие 22. Обеспечение направления инкассовых поручений в учреждение Банка России | Инкассовые поручения направлены в учреждение Банка России | Сообщения для передачи инкассовых поручений | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Янсонс Светлана Михайловна |  |  | 4.1.05
23 | Мероприятие 23. Принятие электронных выписок по счетам, открытым в учреждении Банка России и кредитных организациях и обработка выписок | Выписки приняты | Выписки | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Янсонс Светлана Михайловна |  |  | 4.1.03, 4.1.04, 4.1.05
24 | Мероприятие 24. Проведение операций на лицевых счетах получателей бюджетных средств в соответствии с приказом Федерального казначейства от 25.02.2020 N 10н "О Порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства полномочий получателя средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации) бюджету субъекта Российской Федерации (местному бюджету) в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение" | Проведение кассовых выплат текущего дня с учетом подкрепления средств с лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателя средств федерального бюджета и областного бюджета (14 л.с.) | Кассовые выплаты | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рудич Елена Владимировна |  |  | 4.1.04
25 | Мероприятие 25. Обработка выписок по балансовому счету № 40116 по дебетовым картам и с использованием чеков, принятие и обработка объявлений на взнос наличными, расшифровок сумм и формирование платежных поручений | Обеспечение клиентов и удаленных получателей бюджетных средств (неучастников бюджетного процесса) наличными средствами | Обеспечение наличными средствами | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рыбакова Ксения Васильевна |  |  | 4.1.05, 4.1.08, 4.1.09, 4.1.07, 4.1.03, 4.2.04, 4.1.06, 4.2.02, 4.1.04, 4.2.01, 4.3.04, 4.2.03, 4.1.01
26 | Мероприятие 26. Проверка, формирование кредитного дела заемщика, проведение операций по учету, контролю за погашением кредита и уплаты процентов за его пользование | Обеспечение бюджетов кредитами на срок до 240 дней | Обеспечение заемными средствами | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рудич Елена Владимировна |  |  | 3.3.02
27 | Мероприятие 27. Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса федерального уровня | Обслуживание лицевых счетов | Обслуживание лицевых счетов выполняется качественно | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рыбакова Ксения Васильевна |  |  | 4.3.01
28 | Мероприятие 28. Открытие и ведение лицевых счетов федеральных бюджетных учреждений, федеральных автономных учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий | Обслуживание лицевых счетов | Обслуживание лицевых счетов выполняется качественно | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рыбакова Ксения Васильевна |  |  | 4.3.03
29 | Мероприятие 29. Открытие и ведение лицевых счетов распорядителей и получателей средств бюджета Союзного государства | Обслуживание лицевых счетов | Обслуживание лицевых счетов выполняется качественно | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рыбакова Ксения Васильевна |  |  | 12.2.01
30 | Мероприятие 30. Кассовое исполнение бюджета Союзного государства | Обеспечение кассового обслуживания Бюджета Союзного государства | Своевременное исполнение платежных поручений, представление клиентам Выписок, приложений к ним и Отчетов | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рыбакова Ксения Васильевна |  |  | 12.2.02
2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
1 | Мероприятие 1. Учет поступлений по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации | Осуществление учета поступлений по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации | Учет доходов осуществлен | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Кононенко Оксана Васильевна |  |  | 5.1.01
2 | Мероприятие 2. Распределение доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и контроль за соблюдением законодательно установленных нормативов распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | Доходы распределены в соответствии с законодательно установленными нормативами распределения | Доходы распределены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Кононенко Оксана Васильевна |  |  | 5.1.01
3 | Мероприятие 3. Перечисление поступлений в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации | Соблюдение сроков перечисления распределенных поступлений в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации системы Российской Федерации | Доходы перечислены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Кононенко Оксана Васильевна |  |  | 5.1.01
4 | Мероприятие 4. Бесспорное взыскание суммы средств, представленных из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации | Соблюдение порядка и сроков исполнения решений о взысканиях | Суммы взысканы в соответствии с установленным порядком и сроками исполнения | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Кононенко Оксана Васильевна |  |  | 5.1.04
5 | Мероприятие 5. Представление в Межрегиональное операционное управление ФК "Сведений о возвратах, отраженных на лицевых счетах, открытых администраторам доходов федерального бюджета на расчетном счете 40101" Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" для Федеральной службы по финансовому мониторингу | Своевременное представление информации | Отчет представлен | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Кононенко Оксана Васильевна |  |  | 5.1.04
6 | Мероприятие 6. Осуществление прогноза (уточненного прогноза) поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, подлежащих распределению в бюджет субъекта Российской Федерации и местные бюджеты на очередной финансовый год | Обеспечение исполнения отдельных полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджетов субъекта Российской Федерации и местных бюджетов | Своевременное предоставление информации | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Кононенко Оксана Васильевна |  |  | 9.1.02
7 | Мероприятие 7. Взаимодействие с главными администраторами доходов бюджетов по формированию и представлению Реестра администрируемых доходов | Соблюдение порядка формирования Справочника закрепления КБК за администраторами доходов бюджетов | Коды бюджетной классификации закреплены за администратором | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Кононенко Оксана Васильевна |  |  | 5.1.01
8 | Мероприятие 8. Регистрация(перерегистрация) Участников в ГИС ГМП | Соблюдение порядка регистрации (перерегистрации) Участников в ГИС ГМП | Сроки регистрации (перерегистрации) соблюдены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Кононенко Оксана Васильевна |  |  | 7.2.01
3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета
1 | Мероприятие 1. Доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня | Обеспечено доведение бюджетных данных до участников бюджетного процесса федерального уровня | Расходные расписания обработаны качественно и своевременно | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рыбакова Ксения Васильевна |  |  | 3.1.01
2 | Мероприятие 2. Обеспечение учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, в том числе в разрезе объектов Федеральной адресной инвестиционной программы | Обеспечен учет бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, в том числе в разрезе объектов Федеральной адресной инвестиционной программы | Качественная и своевременная обработка документов, предоставленных клиентами для учета бюджетных и денежных обязательств. Отчетность в МОУ ФК предоставлена в срок. Данные мониторинга по запросу МОУ ФК предоставлены в срок | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рыбакова Ксения Васильевна |  |  | 3.1.02
3 | Мероприятие 3. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, федеральных бюджетных, автономных учреждений и юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса - получателей субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные капиталы и сумм авансовых платежей в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | Обеспечено санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, федеральных бюджетных, автономных учреждений и юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса - получателей субсидий, бюджетных инвестиций, взносов в уставные капиталы и сумм авансовых платежей в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"" | Отсутствие фактов нарушений при проведении санкционирования в соответствии с Порядками Минфина России | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рыбакова Ксения Васильевна |  |  | 4.3.01, 4.2.02, 4.3.04, 4.2.01, 4.2.04, 4.2.03, 4.2.05
4 | Мероприятие 4. Изучение нормативных правовых актов по организации исполнения решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов | Обеспечение организации исполнения решений налоговых органов о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов | Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих механизм исполнения судебных актов и решений налоговых органов | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рыбакова Ксения Васильевна |  |  | 4.4.03
5 | Мероприятие 5. Использование при санкционировании универсальной формы документа-основания (в случае принятия соответствующего решения Минфином России) | Совершенствование процедур санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств | Универсальная форма документа-основания применяется | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рыбакова Ксения Васильевна |  |  | 3.1.02, 3.1.03
6 | Мероприятие 6. Совершенствование механизма исполнения судебных актов и решений налоговых органов | Обеспечено взаимодействие с налоговыми органами при исполнения решений о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов в электронном виде | Обеспечено взаимодействие с налоговыми органами при исполнения решений о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов в электронном виде | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рыбакова Ксения Васильевна |  |  | 4.4.03
7 | Мероприятие 7. Создание эффективной системы мониторинга бюджетных, денежных обязательств на основе данных, получаемых из ППО "АС ФК" | Повышение эффективности бюджетных расходов | Информация об исполнении бюджетных, денежных обязательств, в том числе в рамках реализации ФАИП сформирована и передана в МОУ ФК | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рыбакова Ксения Васильевна |  |  | 6.3.01, 3.1.02
8 | Мероприятие 8. Предоставление информации о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, предельных объемах финансирования расходов соответствующим получателям бюджетных средств | Оперативное доведение до получателей средств федерального бюджета информации об объемах прав в денежном выражении на принятие обязательств и (или) их исполнение за счет средств федерального бюджета. Осуществление контроля за кассовыми выплатами в соответствии и в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и в пределах объемов финансирования расходов (бюджетных ассигнований) | Отчеты предоставлены ежемесячно, не позднее 3 рабочего дня. Сводные данные предоставлены не позднее 5 рабочих дней | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рыбакова Ксения Васильевна |  |  | 4.3.01, 4.3.03, 6.3.01
9 | Мероприятие 9. Приостановление операций по лицевым счетам, открытым главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета в органах Федерального казначейства в предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации случаях | Равномерное и рациональное использование бюджетных средств клиентами в течение финансового года | Приостановление операций по лицевым счетам | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рыбакова Ксения Васильевна |  |  | 3.1.05
10 | Мероприятие 10. Осуществление казначейского сопровождения средств, указанных в части 2 статьи 5 ежегодного Федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период | Равномерное и рациональное исполнение денежных средств по государственным контрактам, заключенным в рамках государственного оборонного заказа | Качественное исполнение государственных контрактов в рамках государственного оборонного заказа | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Рыбакова Ксения Васильевна |  |  | 4.2.03
11 | Мероприятие 11. Осуществление операций по казначейскому обеспечению обязательств как при казначейском сопровождении средств, представляемых из федерального бюджета юридическим лицам на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), так и при банковском сопровождении государственных контрактов | Обеспечено санкционирование оплаты не являющихся участниками бюджетного процесса со статьей 5 Федерального закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | Отсутствие фактов нарушений при проведении санкционирования в соответствии с Порядком Минфина России | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Сибиченкова Елена Сергеевна |  |  | 4.2.05
12 | Мероприятие 12. Осуществление казначейского сопровождения средств, указанных в статье 5 ежегодного Федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период | Обеспечено санкционирование оплаты не являющихся участниками бюджетного процесса со статьей 5 Федерального закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | Отсутствие фактов нарушений при проведении санкционирования в соответствии с Порядком Минфина России | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Сибиченкова Елена Сергеевна |  |  | 4.2.04
13 | Мероприятие 13. Осуществление казначейского спровождения средств получаемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по государственным контрактам (контрактам, договорам, соглашениям) в случаях, установленных Правительством Российской Федерации | Обеспечено санкционирование оплаты не являющихся участниками бюджетного процесса со статьей 5 Федерального закона от 06.12.2021 № 390-ФЗ "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" | Отсутствие фактов нарушений при проведении санкционирования в соответствии с Порядком Минфина России | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Сибиченкова Елена Сергеевна |  |  | 4.2.01
4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности
1 | Мероприятие 1.Ведение бюджетного (казначейского) учета и составление бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета | Своевременное и качественное ведение бюджетного и казначейского учета. Качественное формирование бюджетной отчетности. | Регистры бюджетного и казначейского учета сформированы. Отчеты сформированы. | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Трусова Наталья Юрьевна |  |  | 6.1.01
2 | Мероприятие 2.Ведение казначейского учета и составление бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию и исполнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Своевременное и качественное ведение казначейского учета. Качественное формирование бюджетной отчетности. | Регистры казначейского учета сформированы. Отчеты сформированы. | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Трусова Наталья Юрьевна |  |  | 6.1.02
3 | Мероприятие 3.Формирование бюджетной (казначейской) отчетности п операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц | Качественное формирование бюджетной (казначейской) отчетности | Отчеты сформированы | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Трусова Наталья Юрьевна |  |  | 6.1.03
4 | Мероприятие 4. Формирование оперативной отчетности по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета | Качественное формирование отчетности | Отчетность сформирована | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Трусова Наталья Юрьевна |  |  | 6.3.01
5 | Мероприятие 5 .Ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнению бюджета Союзного государства | Своевременное и качественное ведение казначейского учета. Качественное формирование бюджетной отчетности. | Регистры бюджетного сформированы. Отчеты сформированы. | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Трусова Наталья Юрьевна |  |  | 12.2.03
6 | Мероприятие 6. Представление информации внешним пользователям в установленном порядке | Обеспечение качественного и своевременного представления внешним пользователям информации | Информация предоставлена | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Трусова Наталья Юрьевна |  |  | 6.4.01
7 | Мероприятие 7.Формирование, проверка и представление получателям средств федерального бюджета, администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета, лицевые счета которым открыты в Управлении, периодическую и годовую бюджетную отчетность о бюджетных и денежных обязательствах получателей средств федерального бюджета, администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета | Качественное формирование и представление получателям бюджетной отчетности | Отчеты предоставлены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Трусова Наталья Юрьевна |  |  | 6.4.01
8 | Мероприятие 8. Формирование, проверка и представление в территориальные органы государственных внебюджетных фондов и органы управления государственными внебюджетными фондами периодическую и годовую бюджетную отчетность по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов и операциям со средствами бюджетных учреждений государственных внебюджетных фондов | Качественное формирование и представление в государственные внебюджетные фонды бюджетной отчетности | Отчеты предоставлены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Трусова Наталья Юрьевна |  |  | 6.4.01
5. Информационные технологии
1 | Мероприятие1. Обеспечение бесперебойного функционирования сегментов ведомственных информационных систем | Обеспечено бесперебойное функционирование информационных систем в Управлении | Функции выполнены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Белокопытова Татьяна Викторовна
2 | Мероприятие2. Обеспечение штатной эксплуатации технических, аппаратных и системных программных средств, систем связи, телекоммуникаций в Управлении | Обеспечены настройка и функционирование технических, аппаратных и системных программных средств, систем связи, телекоммуникаций в Управлении | Функции выполнены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Белокопытова Татьяна Викторовна
3 | Мероприятие3. Обеспечение участия Управления в приемке (испытаниях) и в вводе в эксплуатацию ведомственных и государственных информационных систем | Обеспечено участия Управления в приемке (испытаниях) ведомственных и государственных информационных систем. Обеспечена установка обновлений программного обеспечения ведомственных информационных систем и компонентов ИТ-инфраструктуры Управления | Функции выполнены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Белокопытова Татьяна Викторовна
4 | Мероприятие 4.Внедрение технологических регламентов в Управлении | Представление отчетов о внедрении ТР в Федеральное казначейство | Функции выполнены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Белокопытова Татьяна Викторовна |  |  | 8.1.04
5 | Мероприятие 5. Формирование информации о ключевых показателях эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Своевременное формирование информации о ключевых показателях эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Функции выполнены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Белокопытова Татьяна Викторовна |  |  | 6.4.01
6 | Мероприятие 2.1. Развитие подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИИС «Электронный бюджет» (ПИАО) | Испытания проведены, выявлены замечания и внесены предложения | Функции выполнены | Да / Нет |  | 1 | 2022-07-18 |  | 2022-12-31 | Белокопытова Татьяна Викторовна
6.1 | КС1.1. Принято участие в проведении испытаний, направлены Протоколы в Федеральное казначейство | Участие в испытаниях, направление протоколов | X | X | X | 1 | X |  | 2022-09-30 | Белокопытова Татьяна Викторовна
6.2 | КС1.2 Направлены замечания и предложения, выявленные в ходе испытаний | Направление замечаний и предложений | X | X | X | 1 | X |  | 2022-09-30 | Белокопытова Татьяна Викторовна
6.3 | КС1.1. Принято участие в проведении испытаний, направлены Протоколы в Федеральное казначейство | Участие в испытаниях, направление протоколов | X | X | X | 1 | X |  | 2022-12-31 | Белокопытова Татьяна Викторовна
6.4 | КС1.2 Направлены замечания и предложения, выявленные в ходе испытаний | Направление замечаний и предложений | X | X | X | 1 | X |  | 2022-12-31 | Белокопытова Татьяна Викторовна
7 | Мероприятие 2.2.Создание инструментов Паспорта объекта контроля и анализа риска на базе подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с Ведомственным проектом «Электронный СМАРТ-контроль (контроллинг) и учет государственных финансов для управленческих решений» | Испытания проведены, выявлены замечания и внесены предложения | Функции выполнены | Да / Нет |  | 1 | 2022-07-18 |  | 2022-12-31 | Андреенкова Ольга Валентиновна
7.1 | КС1.1 Принято участие в проведении испытаний, направлены Протоколы в Федеральное казначейство | Участие в испытаниях, направление протоколов | X | X | X | 1 | X |  | 2022-09-30 | Андреенкова Ольга Валентиновна
7.2 | КС1.2 Направлены замечания и предложения, выявленные в ходе испытаний | Направление замечаний и предложений | X | X | X | 1 | X |  | 2022-09-30 | Андреенкова Ольга Валентиновна
7.3 | КС1.1 Принято участие в проведении испытаний, направлены Протоколы в Федеральное казначейство | Участие в испытаниях, направление протоколов | X | X | X | 1 | X |  | 2022-12-31 | Андреенкова Ольга Валентиновна
7.4 | КС1.2 Направлены замечания и предложения, выявленные в ходе испытаний | Направление замечаний и предложений | X | X | X | 1 | X |  | 2022-12-31 | Андреенкова Ольга Валентиновна
8 | Мероприятие 2.3.Создание системы мониторинга и применения мер реагирования на риски, возникающие при достижении результатов субсидий, предоставляемых юридическим лицам из федерального бюджета, на базе подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИИС «Электронный бюджет» | Испытания проведены, выявлены замечания и внесены предложения | Система мониторинга создана | Да / Нет |  | 1 | 2022-07-18 |  | 2022-12-31 | Сибиченкова Елена Сергеевна
8.1 | КС1.1 Принято участие в проведении испытаний, направлены Протоколы в Федеральное казначейство | Участие в испытаниях, направление протоколов | X | X | X | 1 | X |  | 2022-09-30 | Сибиченкова Елена Сергеевна
8.2 | КС1.2 Направлены замечания и предложения, выявленные в ходе испытаний | Направление замечаний и предложений | X | X | X | 1 | X |  | 2022-09-30 | Сибиченкова Елена Сергеевна
8.3 | КС1.1 Принято участие в проведении испытаний, направлены Протоколы в Федеральное казначейство | Участие в испытаниях, направление протоколов | X | X | X | 1 | X |  | 2022-12-31 | Сибиченкова Елена Сергеевна
8.4 | КС1.2 Направлены замечания и предложения, выявленные в ходе испытаний | Направление замечаний и предложений | X | X | X | 1 | X |  | 2022-12-31 | Сибиченкова Елена Сергеевна
9 | Мероприятие 2.4. Создание "Профиля получателя субсидии" на базе подсистемы информационно-аналитического обеспечения ГИИС «Электронный бюджет» | Испытания проведены, выявлены замечания и внесены предложения | Профиль создан | Да / Нет |  | 1 | 2022-07-18 |  | 2022-12-31 | Сибиченкова Елена Сергеевна
9.1 | КС1.1 Принято участие в проведении испытаний, направлены Протоколы в Федеральное казначейство | Участие в испытаниях, направление протоколов | X | X | X | 1 | X |  | 2022-09-30 | Сибиченкова Елена Сергеевна
9.2 | КС1.2 Направлены замечания и предложения, выявленные в ходе испытаний | Направление замечаний и предложений | X | X | X | 1 | X |  | 2022-09-30 | Сибиченкова Елена Сергеевна
9.3 | КС1.1 Принято участие в проведении испытаний, направлены Протоколы в Федеральное казначейство | Участие в испытаниях, направление протоколов | X | X | X | 1 | X |  | 2022-12-31 | Сибиченкова Елена Сергеевна
9.4 | КС1.2 Направлены замечания и предложения, выявленные в ходе испытаний | Направление замечаний и предложений | X | X | X | 1 | X |  | 2022-12-31 | Сибиченкова Елена Сергеевна
6. Правовое обеспечение
1 | Мероприятие 1. Организация исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по денежным обязательствам казенных учреждений, лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Смоленкой области | Соблюдение нормативных правовых актов РФ, регулирующих вопросы организации исполнения исполнительных документов | Обеспечена организация исполнительного производства в соответствии и в сроки, установленные Бюджетным кодексом РФ. Проведена правовая экспертиза | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Раевская Юлия Александровна |  |  | 4.2.01
2 | Мероприятие 2. Организация исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных (автономных) учреждений, лицевые счета которых открыты в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области | Соблюдение нормативных правовых актов РФ, регулирующих вопросы организации исполнения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетных(автономных) учреждений | Обеспечена организация исполнительного производства в соответствии и в сроки, установленные Бюджетным кодексом РФ. Проведена правовая экспертиза | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Раевская Юлия Александровна |  |  | 4.2.02
3 | Мероприятие 3. Организация исполнения решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средства бюджетных (автономных) учреждений, лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области | Соблюдение нормативных правовых актов РФ, регулирующих вопросы организации исполнения решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов | Соблюдение требований действующего законодательства РФ. Проведена правовая экспертиза. | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Раевская Юлия Александровна |  |  | 4.4.03
4 | Мероприятие 4. Представление интересов Минфина России, Федерального казначейства и Управления Федерального казначейства по Смоленской области в судах Российской Федерации | Организация представления интересов Минфина России, Федерального казначейства и Управления Федерального казначейства по Смоленской области в судах Российской Федерации | Интересы представлены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Раевская Юлия Александровна |  |  | 8.2.01
5 | Мероприятие 5. Оказание бесплатной юридической помощи | Оказание квалифицированной бесплатной юридической помощи | Функции выполнены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Раевская Юлия Александровна |  |  | 8.2.02
6 | Мероприятие 6. Проведение правовой экспертизы документов и правовых актов, разработанных Управлением Федерального казначейства по Смоленской области, а также поступающих в Управление Федерального казначейства по Смоленской области для исполнения документов | Соблюдение действующего законодательства и/или нормативных правовых актов Российской Федерации | Проведена правовая экспертиза | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Раевская Юлия Александровна |  |  | 8.2.03
7 | Мероприятие 7. Осуществление рассмотрения жалоб на действия (бездействия) должностных лиц Управления Федерального казначейства по Смоленской области | Своевременное рассмотрение жалоб на действия (бездействия) должностных лиц | Функции выполнены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Раевская Юлия Александровна |  |  | 9.4.03
8 | Мероприятие 8. Представление в установленном порядке в судебных органах прав и законных интересов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции Федерального казначейства | Надлежащее представление интересов в судебных органах прав и законных интересов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции Управления Федерального казначейства по Смоленской области | Функции выполнены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Раевская Юлия Александровна |  |  | 9.4.04
9 | Мероприятие 9. Согласование и направление представлений и (или) предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер принуждения | Соблюдение действующего законодательства и/или нормативных правовых актов Российской Федерации | Функции выполнены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Раевская Юлия Александровна |  |  | 9.4.05
10 | Мероприятие 10. Осуществление производства по делам об административных правонарушениях и обеспечение рассмотрения Управлением Федерального казначейства по Смоленской области дел об административных правонарушениях (за исключением рассмотрения дел об административных правонарушениях) | Соблюдение требований к содержанию протоколов, постановлений и определений по делам об административных правонарушениях, а также представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений действующего законодательства при осуществлении производства по делам об административных правонарушений | Функции выполнены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Раевская Юлия Александровна |  |  | 11.1.0.1
11 | Мероприятие 11. Рассмотрение дел об административных правонарушениях | Соблюдение порядка и сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях | Функции выполнены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Раевская Юлия Александровна |  |  | 11.1.0.2
12 | Мероприятие 12. Внесение представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений | Соблюдение действующего законодательства об административных правонарушениях | Функции выполнены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Раевская Юлия Александровна |  |  | 11.1.03
13 | Мероприятие 13. Мониторинг исполнения постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов, вынесенных Управлением Федерального казначейства по Смоленской области | Осуществление контроля за исполнением постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов | Функции выполнены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Раевская Юлия Александровна |  |  | 11.1.04
7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства
1 | Мероприятие 1. Оценка результативности Управления, сотрудников и структурных подразделений Управления | Повышение результативности деятельности Управления | Информация по результатам деятельности государственных гражданских служащих и отделов Управления | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Тельнова Татьяна Юрьевна |  |  | 8.6.04
2 | Мероприятие 2. Совершенствование системы внешней оценки деятельности Управления | Повышение уровня доступности и прозрачности информации о деятельности Управления с освещением результатов на Интернет-сайте Управления | Информация по результатам деятельности Управления | Да / Нет | да | 0,8 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Тельнова Татьяна Юрьевна |  |  | 8.6.01
3 | Мероприятие 3. Обеспечение осуществления профессионального развития работников УФК по Смоленской области в рамках прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации | Получение актуальных знаний по вопросам, связанным с прохождением государственной службы | Повышение квалификации | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Мазнева Галина Евгеньевна |  |  | 8.5.02
4 | Мероприятие 4. Совершенствование системы управления кадрами (оценка квалификации сотрудников) | Проведение аттестации государственных служащих | Аттестация | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Мазнева Галина Евгеньевна |  |  | –
5 | Мероприятие 5. Обеспечение деятельности конкурсной комиссии Управления | Обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на равный доступ к государственной службе, а также права государственных гражданских служащих на должностной рост на конкурсной основе | Заседание Комиссии | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Мазнева Галина Евгеньевна |  |  | –
6 | Мероприятие 6. Обеспечение деятельности аттестационной комиссии Управления | Определение соответствия государственных гражданских служащих замещаемой должности, а так же подтверждение уровня знаний, навыков и умений (профессионального уровня) | Заседание Комиссии | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Мазнева Галина Евгеньевна |  |  | –
7 | Мероприятие 7. Обеспечение проведения ротации в Управлении | Повышение эффективности гражданской службы и противодействия коррупции путем назначения гражданских служащих на иные должности гражданской службы в том же или другом государственном органе | Отчет | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Мазнева Галина Евгеньевна |  |  | –
8 | Мероприятие 8. Обеспечение прохождения федеральной государственной службы в УФК по Смоленской области | Соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в отношениях, связанных с поступлением на государственную гражданскую службу Российской Федерации, ее прохождением и прекращением. | Установление соответствия деятельности отдела требованиям действующего законодательства | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Мазнева Галина Евгеньевна |  |  | 8.5.01
9 | Мероприятие 9. Осуществление в УФК по Смоленской области мероприятий по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Соблюдение ограничений, запретов, а также выполнение обязательств и требований к служебному поведению, предусмотренные для гражданских служащих Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ | Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области профилактике коррупционных и иных правонарушений | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Мазнева Галина Евгеньевна |  |  | 8.5.03
10 | Мероприятие 10. Осуществление функционирования единой системы организации делопроизводства, документального сопровождения и контроля поручений руководителя Управления | Надлежащее функционирование системы делопроизводства. Своевременное исполнение поручений руководителя Управления | Система делопроизводства функционирует. Поручения руководителя исполнены | Да / Нет | да | 0,5 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Тельнова Татьяна Юрьевна |  |  | 8.4.02
11 | Мероприятие 11. Осуществление мобилизационной подготовки Управления | Повышение готовности УФК по Смоленской области к переводу на работу и к работе в условиях военного времени. Обеспечение полноты и качества воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе и работающих в Управлении | В соответствии с нормативными документами | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Бовтунов Григорий Николаевич |  |  | –
12 | Мероприятие 12. Планирование и мониторинг деятельности Федерального казначейства в соответствии с Порядком | Надлежащее выполнение функций в установленной сфере деятельности | В соответствии с нормативными документами | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Тельнова Татьяна Юрьевна |  |  | 8.6.03
13 | Мероприятие 13. Осуществление отдельных полномочий администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета | Надлежащее выполнение функций в установленной сфере деятельности | Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области бюджетного учет | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Тельнова Татьяна Юрьевна |  |  | 3.3.02, 8.3.03, 8.3.02
14 | Мероприятие 14. Материально - техническое обеспечение деятельности Управления | Осуществление материально - технического обеспечения деятельности Управления | Соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации | Да / Нет | да | 0,8 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Тельнова Татьяна Юрьевна |  |  | 8.4.01
15 | Мероприятие 15. Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления | Осуществление работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в ходе деятельности Управления | Соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации | Да / Нет | да | 0,8 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Тельнова Татьяна Юрьевна |  |  | 8.4.03
16 | Мероприятие 16. Организация и осуществление управления внутренними рисками в Управлении. | Минимизация внутренних рисков | Функция выполнена | Да / Нет | да | 0,8 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Варфоломеева Оксана Александровна |  |  | 8.6.01
17 | Мероприятие 17. Обеспечение защиты полученной в процессе деятельности информации, составляющей служебную, банковскую, налоговую, аудиторскую, коммерческую тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации | Обеспечение защиты конфиденциальной информации | Функция выполнена | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Филатова Татьяна Владимировна |  |  | 8.1.01
18 | Мероприятие 18. Осуществление функций удостоверяющего центра для обеспечения участников электронного взаимодействия в установленной сфере деятельности сертификатами ключей проверки электронных подписей | Обеспечение участников электронного взаимодействия сертификатами ключей проверки электронных подписей | Функция выполнена | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Филатова Татьяна Владимировна |  |  | 8.1.02
19 | Мероприятие 19. Организация и осуществление внутреннего контроля и внутреннего аудита в структурных подразделениях Управления | Повышение эффективности и результативности деятельности Управления | Проверки согласно Годовому плану ведомственного контроля и внутреннего аудита на 2022 год | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Варфоломеева Оксана Александровна |  |  | 8.6.02, 8.6.01
20 | Мероприятие 20. Осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности отделов по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность Управления, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции отделов. | Выполнение мероприятий контрольной деятельности отделов | Установление соответствия деятельности отделов требованиям действующего законодательства | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Варфоломеева Оксана Александровна |  |  | 8.6.01
21 | Мероприятие 21. Осуществление внутреннего финансового аудита: определение порядка планирования, проведения и реализации результатов аудиторского мероприятия | Эффективная организация и проведения внутреннего финансового аудита | Осуществление внутреннего финансового аудита: определение порядка плантрования, проведения и реализации результатов аудиторского мероприятия | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Варфоломеева Оксана Александровна |  |  | 8.6.02
8. Осуществление внутреннего государственного (муниципального) бюджетного контроля
1 | Мероприятие 1. Планирование контрольной деятельности территориального органа Федерального казначейства на очередной год с учетом риск-ориентированного подхода | 1. Обеспечено планирование проведения экспертиз в рамках плановых контрольных мероприятий территориальным органом Федерального казначейства 2. Обеспечена подготовка плана контрольных мероприятий территориального органа Федерального казначейства, его согласование с Федеральным казначейством и утверждение руководителем территориального органа Федерального казначейства | План контрольных мероприятий территориального органа Федерального казначейства согласован Федеральным казначейством и утвержден руководителем территориального органа Федерального казначейства Информация о потребности в экспертизах (исследованиях) при проведении контрольных мероприятий, направленная в Федеральное казначейство | Да / Нет Да / Нет | да да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Шарпаева Ирина Владимировна |  |  | 9.7.01
2 | Мероприятие 2. Внесение изменений в план контрольных мероприятий территориального органа Федерального казначейства на текущий год, требующих согласования с Федеральным казначейством (при необходимости) | Обеспечены подготовка проекта изменений в план контрольных мероприятий территориального органа Федерального казначейства, его согласование с Федеральным казначейством и утверждение руководителем территориального органа Федерального казначейства | Изменения в план контрольных мероприятий территориального органа Федерального казначейства, согласованные Федеральным казначейством и утвержденные руководителем территориального органа Федерального казначейства | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Шарпаева Ирина Владимировна |  |  | 9.7.01
3 | Мероприятие 3. Обеспечение организации и осуществления межведомственного взаимодействия при осуществлении полномочий по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля | Мероприятие 3. Обеспечена сверка сведений о материалах, направленных территориальным органом Федерального казначейства в прокуратуру субъекта Российской Федерации для принятия мер прокурорского реагирования | Информация о результатах сверки сведений о материалах, направленных территориальным органом Федерального казначейства в прокуратуру субъекта Российской Федерации для принятия мер прокурорского реагирования | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Шарпаева Ирина Владимировна |  |  | 12.1.09
4 | Мероприятие 4. Организационно-техническое обеспечение работы Контрольной комиссии территориального органа Федерального казначейства | Осуществлено организационно-техническое обеспечение работы Контрольной комиссии территориального органа Федерального казначейства | Проведенные заседания Контрольной комиссии, оформленные Протоколами заседаний Контрольной комиссии территориального органа Федерального казначейства | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Шарпаева Ирина Владимировна |  |  | –
5 | Мероприятие 5. Организация и осуществление анализа текущей контрольной деятельности территориального органа Федерального казначейства | 1. Осуществлена подготовка информации (сводной информации), справок и аналитических документов по осуществлению территориальным органом Федерального казначейства контрольной деятельности. 2. Осуществлен мониторинг исполнения плана контрольных мероприятий территориальным органом Федерального казначейства, внеплановых контрольных мероприятий, соблюдения сроков рассмотрения обращений (поручений) граждан, депутатов и членов Федерального собрания Российской Федерации, органов исполнительной власти, органов прокуратуры и правоохранительных органов о фактах нарушений (злоупотреблений) для проведения контрольных мероприятий территориальным органом Федерального казначейства, направленных территориальным органом Федерального казначейства предписаний, представлений, направленных территориальным органом Федерального казначейства в Федеральное казначейство проектов уведомлений о применении бюджетных мер принуждения. | Результат мониторинга исполнения плана контрольных мероприятий территориального органа Федерального казначейства, внеплановых контрольных мероприятий территориального органа Федерального казначейства, соблюдения сроков рассмотрения обращений (поручений) граждан, депутатов и членов Федерального собрания Российской Федерации, органов исполнительной власти, органов прокуратуры и правоохранительных органов о фактах нарушений (злоупотреблений) для проведения контрольных мероприятий территориальным органом Федерального казначейства, направленных территориальным органом Федерального казначейства предписаний, представлений, направленных территориальным органом Федерального казначейства в Федеральное казначейство проектов уведомлений о применении бюджетных мер принуждения. Подготовленные информация (сводная информация), справки и аналитические документы по осуществлению территориальным органом Федерального казначейства контрольной деятельности | Да / Нет Да / Нет | да да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Шарпаева Ирина Владимировна |  |  | 9.7.02
6 | Формирование и представление в Федеральное казначейство отчетности о результатах контрольной деятельности органа внутреннего государственного финансового контроля, о результатах проведенных контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, осуществления производства по делам об административных правонарушениях посредством прикладного программного продукта «Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в исполняемых модулях», за: I квартал, I полугодие, 9 месяцев, отчетный год. | 1. Обеспечено формирование в подсистеме «Свод-Смарт» прикладного программного продукта «Автоматизированная система планирования контрольной и надзорной деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в исполняемых модулях» (далее – АСП) и представление в Федеральное казначейство Отчета о результатах контрольной деятельности органа внутреннего государственного финансового контроля по форме в соответствии с Федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Правила составления отчетности о результатах контрольной деятельности», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1478 (далее – Отчет органа внутреннего государственного финансового контроля) 2. Обеспечено формирование в АСП и представление в Федеральное казначейство Отчета о результатах проведения контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере по формам, утвержденным приказом Минфина России от 18.05.2016 № 67н «Об утверждении формы и порядка представления отчета о результатах проведения Федеральным казначейством контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере» (далее – Отчет по приказу Минфина России № 67н) 3. Обеспечено формирование в АСП и представление в Федеральное казначейство Сведений об административных правонарушениях в сфере экономики, по форме № 1-АЭ, утверждаемой приказом Росстата (далее – Отчет 1-АЭ) 4. Обеспечено формирование в АСП и представление в Федеральное казначейство Отчета о результатах осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, по формам, утвержденным приказом Федерального казначейства от 22.11.2018 № 375 «О представлении отчетности, информации, сведений, документов о проведении контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере и осуществлении мониторинга контрольной деятельности» (далее – Отчет о результатах осуществления полномочий) | Сформированный в АСП и направленный в Федеральное казначейство Отчет о результатах осуществления полномочий Сформированный в АСП и направленный в Федеральное казначейство Отчет по приказу Минфина России № 67н Сформированный в АСП и направленный в Федеральное казначейство Отчет 1-АЭ Сформированный в АСП и направленный в Федеральное казначейство Отчет органа внутреннего государственного финансового контроля | Ед. Да / Нет Да / Нет Да / Нет | да да да да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Шарпаева Ирина Владимировна |  |  | 9.7.03
7 | Мероприятие 7. Проведение территориальным органом Федерального казначейства плановых и при необходимости внеплановых контрольных мероприятий | Обеспечено проведение территориальным органом Федерального казначейства плановых и при необходимости внеплановых контрольных мероприятий | Проведенные контрольные мероприятия | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Андреенкова Ольга Валентиновна |  |  | 9.2.02, 9.1.08, 9.1.06, 9.1.01, 9.1.03, 9.2.01, 9.1.05, 9.1.04, 9.1.02, 9.1.07, 9.3.03, 9.3.04
8 | Мероприятие 8. Обеспечение исполнения полномочий Федерального казначейства по осуществлению производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях | Обеспечено исполнение полномочий Федерального казначейства по осуществлению производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях (Постановления) | Обеспечение исполнения полномочий Федерального казначейства по осуществлению производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Андреенкова Ольга Валентиновна |  |  | 11.1.04, 11.1.02, 11.1.03, 11.1.01, 11.1.05
9 | Мероприятие 9. Проведение территориальным органом Федерального казначейства плановых и при необходимости внеплановых контрольных мероприятий в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также закупок для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных | Обеспечено территориальным органом Федерального казначейства проведение плановых и при необходимости внеплановых контрольных мероприятий | Проведенные контрольные мероприятия | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Андреенкова Ольга Валентиновна |  |  | 10.2.0.4, 10.2.0.5, 10.2.0.1, 10.2.0.7, 10.2.0.6, 10.2.0.3, 10.2.0.2
10 | Мероприятие 10. Проведение территориальным органом Федерального казначейства проверок в соответствии с частью 11.2 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части осуществления органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Обеспечено проведение территориальным органом Федерального казначейства проверок |  | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Андреенкова Ольга Валентиновна |  |  | 10.2.0.7
9. Осуществление аналитических полномочий Федерального казначейства как органа государственного финансового контроля
1 | Мероприятие 1. Проведение анализа исполнения бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций) | Обеспечено проведение аналитических мероприятий по исполнению бюджетных полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных администраций) | Подписанные заключения по результатам анализа | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Варфоломеева Оксана Александровна |  |  | 9.6.01
2 | Мероприятие 2. Проведение аналитических мероприятий по осуществлению главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита | Обеспечено проведение аналитических мероприятий по осуществлению главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита в соответствии с указаниями Федерального казначейства | Сформированный аналитический отчет | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Варфоломеева Оксана Александровна |  |  | 9.5.01
3 | Мероприятие 3. Проведение анкетирования главных администраторов бюджетных средств | Обеспечено проведение анкетирования главных администраторов бюджетных средств на территории соответствующих субъектов Российской Федерации | Сформированные результаты анкетирования (самооценка главных администраторов бюджетных средств) | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-02-18 | Варфоломеева Оксана Александровна |  |  | 9.5.01
10. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности
1 | Мероприятие 1. Реализация предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации функций в установленной сфере деятельности | Надлежащее выполнение функций в установленной сфере деятельности | Функции выполнены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Тельнова Татьяна Юрьевна |  |  | 12.3.08
2 | Мероприятие 2. Предоставление разноплановой информации о деятельности Управления и информации для клиентов на Интернет-сайте Управления (https://smolensk.roskazna.gov.ru), регулярное ее обновление | Повышение уровня доступности и прозрачности информации о деятельности Управления | Информация размещена | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Белокопытова Татьяна Викторовна |  |  | 7.1.02, 12.3.06
3 | Мероприятие 3. Организация работы по рассмотрению устных и письменных обращений граждан и организаций | Надлежащее и своевременное рассмотрение обращений граждан и организаций | Обращения рассмотрены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Тельнова Татьяна Юрьевна |  |  | 12.3.04
4 | Мероприятие 4. .Поддержание контента сайта Управления в сети Интернет в актуальном состоянии в пределах компетенции Отдела | Обеспечение и повышение уровня доступности и прозрачности информации о деятельности Управления | Информация размещена | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Белокопытова Татьяна Викторовна |  |  | 12.3.06, 7.1.02
5 | Мероприятие 5. Участие в подготовке проектов правовых актов, регламентирующих деятельность Управления по работе официального сайта Управления в сети Интернет | Предоставление предложений к проектам правовых актов | Принято участие в подготовке проектов правовых актов | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Белокопытова Татьяна Викторовна |  |  | 12.3.06, 7.1.02
6 | Мероприятие 6.Участие в информационном обеспечении работы официального сайта Управления в сети Интернет в части соблюдения процедур и сроков публикации информации и размещение информации в разделах «Анонсы», «Новости», «Публикации» | Повышение уровня доступности и прозрачности информации о деятельности Управления | Информация размещена | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Белокопытова Татьяна Викторовна |  |  | 12.3.06, 7.1.02
7 | Мероприятие 7. Участие в реализации принципов открытости | Обеспечение принципов открытости Управления | Обеспечен доступ к информации о деятельности Управления | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Тельнова Татьяна Юрьевна |  |  | 12.3.06
8 | Мероприятие 8. Обеспечение достоверности первичных данных для представления отчетности по ключевым показателям эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах компетенции Отдела | Достоверность первичных данных | Первичные данные сверены и достоверны для представления отчетности по КПЭ | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Трусова Наталья Юрьевна |  |  | 6.3.01
9 | Мероприятие 9. Выполнение мероприятий по передаче имущества ТОФК на баланс ФКУ «ЦОКР» | Передача имущества ТОФК на баланс ФКУ «ЦОКР» | Имущество передано | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Тельнова Татьяна Юрьевна |  |  | 8.4.01
10 | Мероприятие 10. Обеспечение устойчивого функционирования казначейской системы | Надлежащее выполнение функций в установленной сфере деятельности | Функции выполнены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Бовтунов Григорий Николаевич |  |  | 12.3.08
11 | Мероприятие 11. Информационное взаимодействие в рамках соглашения с Министерством обороны Российской федерации | Сбор и обмен информацией | Функции выполнены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Бовтунов Григорий Николаевич |  |  | 12.1.12
12 | Мероприятие №12. Информационное взаимодействие с Министерством Российской Федерации по делам гражданкой обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Сбор и обмен информацией | Функции выполнены | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Бовтунов Григорий Николаевич |  |  | 12.1.13
13 | Мероприятие 13. Мониторинг информации, опубликованной на едином портале бюджетной системы участниками ГИИС «Электронный бюджет», обслуживаемыми в ТОФК, за исключением федерального уровня, в части наличия информации, предусмотренной перечнем, актуальности информации, соблюдения сроков ее размещения в соответствии с приказом Федерального казначейства от 12 декабря 2019 г. № 400 | Обеспечение полноты размещения информации на едином портале бюджетной системы | Полнота размещения информации обеспечена | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Белянова Татьяна Викторовна |  |  | 7.1.01
14 | Мероприятие 14. Мониторинг размещения сведений на официальном сайте о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru), в том числе информации о независимой оценке результатов их деятельности, в соответствии с приказом Минфина России от 21 июля 2011 г. № 86н, приказом Минфина России от 22 июля 2015 г. № 116н | Обеспечение полноты размещения информации на официальном сайте о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru) | Полнота размещения информации обеспечена | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Белянова Татьяна Викторовна |  |  | 7.1.02
15 | Мероприятие 15. Мониторинг информации, опубликованной в государственной автоматизированной системе "Управление" | Обеспечение полноты размещения информации в государственной автоматизированной системе "Управление" | Полнота размещения информации обеспечена | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Белянова Татьяна Викторовна |  |  | 7.2.02
16 | Мероприятие 16.Участие в ведение реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, в части возложенных на Управление полномочий | Формирование (обновление) реестровых записей по клиентам, обслуживаемым в Управлении | Реестровые записи сформированы (обновлены) | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Белянова Татьяна Викторовна |  |  | 7.4.02
17 | Мероприятие 17. Участие в ведении реестра независимых гарантий (закрытая часть), в части возложенных на Управление полномочий | Формирование (обновление) реестровых записей по клиентам, обслуживаемым в Управлении | Реестровые записи сформированы (обновлены) | Да / Нет | да | 1 | 2022-01-01 |  | 2022-12-31 | Белянова Татьяна Викторовна |  |  | 7.4.06
Начальник уполномоченного подразделения территориального органа Федерального казначейства, казенного учреждения | [6 empty] | Тельнова Татьяна Юрьевна |  |  |  |  | /расшифровка подписи/
[7 empty] | (подпись) |  |  |  |  | 2022-07-27
ДД. ММ. ГГГГ